## 시트1
| 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11
| 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11
주제 선정 | 2023-03-28: 프로젝트 시작; 2023-04-11: 프로젝트 종료
요구사항 정의 | bar: 2023-03-30
역할 분배 | bar: 2023-03-30
테이블 및 클래스 설계 | bar: 2023-03-30
프로그램 구현 | bar: 2023-03-31
프로그램 테스트 | bar: 2023-04-03
발표 자료 작성 | bar: 2023-04-03
테스트 발표 | bar: 2023-04-07
자체 피드백 | bar: 2023-04-08
발표 및 피드백 | bar: 2023-04-10